## selle mise a jour
jdjfdjfhdjfkdkfjdsjfdskjfkdsfjdsfddj

## SUIVI CHANTIER
Dépenses du 06/12/2025 au 07/12/2025
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total | Inventaire du 06/11/2025
Seau d'eau | 5 | 800 | 4000 | Produit | Quantité
Pelle | 1 | 3000 | 3000 | Ciment sac | 10
Maind'œuvre gravats | 2 | 25000 | 50000 | Béton noir sac | 11
Transport gravats | 1 | 75000 | 75000 | Béton blanc sac | 10
sac de riz vide | 10 | 100 | 1000 | Brique ourdi 15 | 132
Divers + évaluation maçon | 1 | 10000 | 10000 | Brique creuse 15 | 33
TOTAL |  |  | 143000 | Fer 10 bar | 6
|  |  |  | Fer 6 bar | 8
Dépenses du 13/12/2025
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Ciment socosim 1 tonne | 20 | 3500 | 70000
Camion sable 8m³ | 1 | 50000 | 50000
Camion Béton grainde de riz noir 2m³ + transport | 1 | 65000 | 65000
Fer12 (100kg) + transport | 1 | 50000 | 50000
Fer8 (50kg) | 1 | 25000 | 25000
Clous (10,6 et 7) | 6 | 1000 | 6000
Barigo en fer | 2 | 12000 | 24000
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 200000 | 200000
TOTAL |  |  | 490000
Dépenses du 29/12/2025
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Brique ourdi 15 | 350 | 450 | 157500
Tranport brique oudi 15 | 1 | 10000 | 10000
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 200000 | 200000
TOTAL |  |  | 367500
Dépenses du 12/01/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Fer12 (100kg) + transport | 1 | 50000 | 50000
Fer10 (100kg) + transport | 1 | 50000 | 50000
Fer6 (100kg) + transport | 1 | 50000 | 50000
Rouleau fil de fer | 1 | 3000 | 3000
Clous (10,6 et 7) | 1 | 1000 | 1000
TOTAL |  |  | 154000
Dépenses du 15/01/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Camion béton noir 5/15 8m³ | 1 | 150000 | 150000
Ciment socosim 1 tonne | 20 | 3500 | 70000
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 120000 | 120000
TOTAL |  |  | 340000
Dépenses du 20/01/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
main d'œuvre maçon extension auvant 3x1 | 1 | 50000 | 50000
TOTAL |  |  | 50000
Dépenses du 29/01/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 100000 | 100000
Dépense Socle Case escalier externe | 1 | 20000 | 20000
TOTAL |  |  | 120000
Dépenses du 31/01/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Tonne ciment | 1 | 70000 | 70000
Brique creuse 15 | 50 | 275 | 13750
Transport | 1 | 1500 | 1500
Planche palier case escalier | 1 | 20000 | 20000
tuyauterie+accessoire (salle de bain+ raccordement cuisine robiné pastio 2 + chifon) | 1 | 50000 | 50000
Brain | 1 | 3000 | 3000
Main d'œuvre maçon plomberie | 1 | 25000 | 25000
TOTAL |  |  | 183250
Dépenses du 01/02/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Fer12 (100kg) + transport | 1 | 50000 | 50000
Fer6(50kg) + transport | 1 | 25000 | 25000
pvc110 tuyau | 2 | 2000 | 4000
Transport | 1 | 1500 | 1500
Transport electricien | 1 | 3000 | 3000
TOTAL |  |  | 83500
Dépenses du 07/02/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Camion sable 8m³ | 1 | 50000 | 50000
Camion béton noir 5/15 | 1 | 150000 | 150000
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 100000 | 100000
TOTAL |  |  | 300000
Dépenses du 16/02/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Fer12 (100kg) + transport | 1 | 50000 | 50000
Fer8(50kg) + transport | 1 | 25000 | 25000
Rouleau fil de fer | 1 | 3000 | 3000
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 75000 | 75000
TOTAL |  |  | 153000
Dépenses du 18/02/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Tonne ciment | 1 | 70000 | 70000
Eté en fer et planche | 1 | 40000 | 40000
don maçon | 1 | 20000 | 20000
TOTAL |  |  | 130000
Dépenses du 07/03/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 25000 | 25000
Materiel flotage et tirage electrique | 1 | 237000 | 237000
Avance main d'œuvre electricien | 1 | 90000 | 90000
TOTAL |  |  | 352000
Dépenses du 14/03/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 30000 | 30000
sac ciment | 10 | 3500 | 35000
Brique creuse 15 | 65 | 275 | 17875
transport | 1 | 2000 | 2000
TOTAL |  |  | 84875
Dépenses du 23/03/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Avance main d'œuvre maçon | 1 | 40000 | 40000
Cablage interphone | 1 | 7000 | 7000
TOTAL |  |  | 47000
Dépenses du 23-24/03/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Maind 'œuvre nettoyage chantier | 2 | 10000 | 20000
transport ordure et grava | 2 | 12500 | 25000
TOTAL |  |  | 45000
Dépenses du 02/04/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
seau peinture Cloroflex gris 20kg | 2 | 42000 | 84000
Maind 'œuvre peintre | 1 | 23000 | 23000
TOTAL |  |  | 107000
Dépenses du 05/04/2026
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Avance menuisier metalique porte principale | 1 | 135000 | 135000
TOTAL |  |  | 135000
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Porte blindée | 1 | 300000 | 300000
Transport plus manutention | 1 | 25000 | 25000
TOTAL |  |  | 325000

## RECAP FACTURES
Dépenses du 13/12/2025
Dépenses du 13/12/2025